## ЛСР 17 граф с оборудованием
Приложение № 1
к Договору № 112-19
от ___________________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ№8»
_________________ | [11 empty] | _________________ Ж.В. Есева
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 Изм. 1.
(локальная смета)
Капитальный ремонт крыльца здания поликлиники по адресу: г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: рабочая документация
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________320,224 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,517 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________264,85 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (916 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (925 руб.) СП (555 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (925 руб.) | м3 | 5.04 | 552.24 | 183.48 | 368.76 |  |  | 2783 | 925 | 1858 |  | 21.51 | 108.41
2 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (11 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (14 руб.) | т | 0.05242 | 691.58 | 213 | 478.58 | 54.94 |  | 36 | 11 | 25 | 3 | 22.659 | 1.19
Раздел 2. Строительные работы
Земляные работы
3 | ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (6 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (7 руб.) | 1000 м3 | 0.0052 | 6376.13 | 244.3 | 6127.49 | 1045.04 |  | 33 | 1 | 32 | 5 | 31.32 | 0.16
4 | ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вывозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 14.04 | 17.71 |  | 17.71 |  |  | 249 |  | 249
Строительные работы
5 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного 146,74 = 69,94 + 1,28 x 60,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (47 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (29 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | м3 | 1.41 | 146.74 | 20.43 | 49.14 | 5.56 |  | 207 | 29 | 69 | 8 | 2.5 | 3.53
6 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (83 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (87 руб.) | 100 м3 | 0.033 | 4908.05 | 1882.23 | 2537.4 | 384.81 |  | 162 | 62 | 84 | 13 | 220.66 | 7.28
7 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | м3 | 3.35 | 700 |  |  |  |  | 2345
8 | ФССЦ-08.4.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.249 | 7997.23 |  |  |  |  | 1991
9 | ФССЦ-08.4.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.005 | 8213.72 |  |  |  |  | 41
10 | ФЕР46-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (6 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.) | 100 шт | 0.1 | 58.35 | 58.35 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6.84 | 0.68
11 | ФЕР46-03-014-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 (При глубине сверления 90 мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (-3 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-3 руб.) СП (-2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-3 руб.) | 100 шт | -0.1 | 25.3 | 25.3 |  |  |  | -3 | -3 |  |  | 2.97 | -0.3
12 | ФССЦ-01.7.15.02-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты анкерные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.00085 | 10068 |  |  |  |  | 9
13 | ФЕР11-01-038-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике "Изол" 1 743,53 = 13 055,33 - 102 x 110,90 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (64 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (58 руб.) | 100 м2 | 0.102 | 1743.53 | 487.32 | 12.99 | 3.09 |  | 178 | 50 | 1 |  | 47.73 | 4.87
14 | Прайс ООО «ЭкоСтэп-Восток» | Противоскользящая травмобезопасная резиновая плитка, 500х500х10 мм. Вес: 8.6 кг в м². ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | м2 | 10.2 | 107.47 |  |  |  |  | 1096
15 | ФССЦпг-03-21-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.08772 | 22.7 |  | 22.7 |  |  | 2 |  | 2
16 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (284 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (351 руб.) СП (253 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (351 руб.) | т | 0.49975 | 1258.46 | 553.07 | 473.06 | 53.96 |  | 629 | 276 | 236 | 27 | 63.28 | 31.62
17 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (130 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (161 руб.) СП (116 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (161 руб.) | т | 0.23047 | 1258.46 | 553.07 | 473.06 | 53.96 |  | 290 | 127 | 109 | 12 | 63.28 | 14.58
18 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (335 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (414 руб.) СП (298 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (414 руб.) | т | 0.83488 | 1077.26 | 359.21 | 629.56 | 66.11 |  | 899 | 300 | 526 | 55 | 39.13 | 32.67
19 | ФССЦ-23.3.08.02-0274 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.5631 | 7358.01 |  |  |  |  | 4143
20 | ФССЦ-23.3.08.01-0117 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.10253 | 6013.27 |  |  |  |  | 617
21 | ФССЦ-23.3.08.01-0114 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.23204 | 6140.15 |  |  |  |  | 1425
22 | ФССЦ-23.3.08.01-0108 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.02706 | 6520.73 |  |  |  |  | 176
23 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая: 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.1306 | 5636.21 |  |  |  |  | 736
24 | ФССЦ-08.3.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.0471 | 5650 |  |  |  |  | 266
25 | ФССЦ-08.3.12.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 900 мм, толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.16846 | 8819.99 |  |  |  |  | 1486
26 | ФССЦ-08.3.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.36817 | 6834.81 |  |  |  |  | 2516
27 | ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство металлических ограждений: без поручней 866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (228 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (139 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (163 руб.) | 100 м | 0.3085 | 866.91 | 429.11 | 204.08 | 30.77 |  | 267 | 132 | 63 | 9 | 45.65 | 14.08
28 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | т | 0.29676 | 7571 |  |  |  |  | 2247
29 | ФЕР12-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из гидроизоляционной пленки 2 371,44 = 10 061,04 - 270 x 28,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (85 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (79 руб.) СП (43 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (79 руб.) | 100 м2 | 0.0977 | 2371.44 | 697.76 | 58.76 | 8.56 |  | 232 | 68 | 6 | 1 | 74.23 | 7.25
30 | ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (35 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | 100 м2 | 0.0977 | 368.08 | 283.18 | 27.62 | 4.04 |  | 36 | 28 | 3 |  | 32.4 | 3.17
31 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | м2 | 11.2355 | 79.64 |  |  |  |  | 895
32 | ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (16 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (20 руб.) | 100 м2 | 0.0596 | 328.03 | 288.75 | 25.92 | 3.82 |  | 20 | 17 | 2 |  | 32.59 | 1.94
33 | ФССЦ-08.1.02.23-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 | м2 | 5.96 | 132.94 |  |  |  |  | 792
34 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 (При огрунтовке на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (99 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (73 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 100 м2 | 0.9362 | 536.98 | 113.1 | 18.44 | 0.44 |  | 503 | 106 | 17 |  | 10.62 | 9.94
35 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Здравоохранение. Поликлиники СМР=8,7 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.) | 100 м2 | 0.9362 | 322.02 | 34.74 | 6.01 | 0.22 |  | 301 | 33 | 6 |  | 3.83 | 3.59
Раздел 3. Вывозка мусора
36 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.096 | 3.28 |  | 3.28 |  |  | 40 |  | 40
37 | ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прогнозные Индексы к ФЭР 2001/ТЭР 2001, от 10.04.2019 г. № 12661-ДВ/09 Иркутская область. Автомобильные перевозки СМР=10,24 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.096 | 17.71 |  | 17.71 |  |  | 214 |  | 214
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 27865 | 2168 | 3542 | 133 |  | 244.66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 32768 | 2352 | 3830 | 165 |  | 264.85
В том числе, справочно:
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 13, 16-18, 31-33, 27-30, 34-35) | [9 empty] | 472 | 184 | 289 | 33 |  | 20.202
Компенсация НДС при УСН МАТ=20% (Поз. 5-9, 14, 19-26, 10-13, 16-18, 31-33, 27-30, 34-35) | [9 empty] | 4431
Накладные расходы | [9 empty] | 2374
В том числе, справочно:
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1120) (Поз. 2, 16-18, 31-35) | [9 empty] | 907
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 7) (Поз. 3) | [9 empty] | 6
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 87) (Поз. 6) | [9 empty] | 83
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 928) (Поз. 1, 10-12) | [9 empty] | 919
108% = 120%*0.9 ФОТ (от 111) (Поз. 29-30) | [9 empty] | 120
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 43) (Поз. 5) | [9 empty] | 47
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 58) (Поз. 13) | [9 empty] | 64
140% = 155%*0.9 ФОТ (от 163) (Поз. 27-28) | [9 empty] | 228
Сметная прибыль | [9 empty] | 1661
В том числе, справочно:
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 7) (Поз. 3) | [9 empty] | 3
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 198) (Поз. 6, 29-30) | [9 empty] | 109
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 1088) (Поз. 1, 10-12, 34-35) | [9 empty] | 653
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 58) (Поз. 13) | [9 empty] | 37
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 43) (Поз. 5) | [9 empty] | 29
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 960) (Поз. 2, 16-18, 31-33) | [9 empty] | 691
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 163) (Поз. 27-28) | [9 empty] | 139
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 37506 |  |  |  |  | 109.6
Итого по разделу 2 Строительные работы | [9 empty] | 280857 |  |  |  |  | 155.25
Итого по разделу 3 Вывозка мусора | [9 empty] | 2601
Итого | [9 empty] | 320964 |  |  |  |  | 264.85
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 26586
Машины и механизмы | [9 empty] | 3830
ФОТ | [9 empty] | 2517
Накладные расходы | [9 empty] | 2374
Сметная прибыль | [9 empty] | 1661
Затраты на утилизацию мусора 166,67*12,096 = 2016,04 руб | [9 empty] | 2020
Стоимость платы за проектные работы 19,7 тыс. руб, НДС не облагается | [9 empty] | 19700
Оказание экспертных услуг по проверке достоверности сметной стоимости объекта - 10000 руб. без учета НДС | [9 empty] | 10000
Итого | [9 empty] | 352684 |  |  |  |  | 264.85
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 7053.68
Итого с непредвиденными затратами | [9 empty] | 359737.68
Возвратная сумма (проектные и экспертные включенные в общую сумму) | [9 empty] | 32460
Итого по смете | [9 empty] | 320224